УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования

от 04.08.2017  № 131

План мероприятий ("дорожная карта")

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Уренского муниципального района"

в 2017-2018 учебном  году"

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели, результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2016 году |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании | июль 2017 года октябрь 2017 года | управление образования администрации Уренского муниципального район (далее - управление образования) | 1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам. 2. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам. 3. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 4. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ. |
| 1.2. | Подведение итогов экзаменационной кампании 2017 года: - районная педагогическая конференция; - совещание с руководителями образовательных организаций | август 2017 года октябрь 2017 года | управление образования | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2017 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Участие в областном мониторинге учебных достижений по русскому языку обучающихся 5, 6, 7 классов в соответствии с ФГОС. | апрель 2018 года | Управление образования, общеобразовательные организации (далее – ОО) | Соответствие качества образования требованиям ФК ГОС и ФГОС основного общего и среднего общего образования |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными нормативными правовыми актами. |
| 1.1. | Подготовка проекта распоряжения администрации Уренского муниципального района "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Уренского муниципального района в 2017 году" | ноябрь – декабрь 2017 года | управление образования | Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1.2. | Подготовка проекта распоряжения администрации Уренского муниципального района "Об обеспечении бесперебойного энергоснабжения при проведении единого государственного экзамена в Уренском муниципальном районе в 2018 году" | май 2018 года |  |  |
| 1.3. | Подготовка проекта распоряжения администрации Уренского муниципального района "Об организации пропускного режима участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Уренском муниципального района в 2018 году" | май 2018 года |  |  |
| 1.4. | Издание приказов управления образования по вопросам организации и проведения ГИА-9: |
| 1.4.1. | Об назначении ответственных за проведение ГИА - 9 | октябрь 2017 года | управление образования | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2018 года. |
| 1.4.2. | Об организации подвоза выпускников 9 классов | май-июнь 2018 года |  |  |
| 1.5. | Издание приказов управления образования по вопросам организации и проведения ГИА-11: |
| 1.5.1. | Об назначении ответственных за проведение ГИА - 11 | октябрь 2017 года | управление образования | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. |
| 1.5.2. | об организации информационного обеспечения ГИА-11 и ГИА-9 | октябрь-ноябрь 2017 года |  |  |
| 1.5.3. | о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: - декабрьский срок - февральский срок -майский срок | октябрь-ноябрь 2017 года январь 2018 года апрель 2018 года |  |  |
| 1.5.4. | О назначении ответственных за тестирование системы онлайн видеонаблюдения | май 2018 года |  |  |
| 1.5.5. | О направлении технического специалиста в ППЭ | май 2018 года |  |  |
| 1.5.6. | Об организации проведения ЕГЭ по учебным предметам | май-июнь 2018 года |  |  |
| 2. | Обновление методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года по мере необходимости | управление образования | Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2017 года. |
| IV.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Уренского муниципального района, в том числе на: |
| 1.1. | Обеспечение работы системы видеонаблюдения ППЭ | март – апрель 2018 года | администрация Уренского муниципального района | Результаты самодиагностики уровня организации ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения. |
| V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 ГИА-11 |
| 1. | Организация и проведение обучения: |
| 1.1. | -лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА: -организаторов в аудитории и вне аудитории ППЭ, - специалистов по инструктажу, -технических специалистов ППЭ | апрель-май 2018 года | управление образования | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.2. | председателей и заместителей председателей предметных комиссий (по материалам ФИПИ): – работа с модулем системы дистанционной подготовки экспертов «Эксперт ЕГЭ» (дистанционная форма) – семинары по согласованию подходов к оцениванию работ ЕГЭ (очная форма) | декабрь 2017 года согласно графику ФГБНУ ФИПИ | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, а также отчетов ОМС о результатах ЕГЭ. |
| 1.3. | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | по расписанию курсовой подготовки НИРО, в соответствии с планом работы управления образования | ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, а также отчетов ОМС о результатах ЕГЭ. |
| 1.4. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ | октябрь 2017 года -апрель 2018 года | управление образования, ОО | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года. |
| 1.5. | общественных наблюдателей | октябрь 2017 года -апрель 2018 года | управление образования | Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2018 года. |
| 2. | Обучение и проведение квалификационных испытаний для: |
| 2.1 | экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | октябрь-ноябрь 2017 года | ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК, управление образования | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ЕГЭ. |
| 2.2. | членов предметных комиссий оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету; заместителей председателей и членов территориальных предметных подкомиссий ГИА-9, экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий. старший, основной эксперт) | февраль-апрель 2017 года | ГБОУ ДПО НИРО, управление образования | Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ. |
| VI.Организационное сопровождение |
| 1. | ГИА-9 |
| 1.1. | Организация и проведение ГИА-9 в дополнительные сроки: - сбор заявлений; - проведение ГИА-9 | 14 - 28 августа 2017 года 5- 22 сентября 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДОВ ЦМКО; управление образования, ОО | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.2. | Формирование состава муниципальных координаторов ГИА-9 и муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА-9 2017 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой | октябрь 2017 года | ГБОУ ДОВ ЦМКО, управление образования |  |
| 1.3. | Направление в ГБОУ ДОВ ЦМКО предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2018 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА-9 в 2017 году | октябрь 2017 года | управление образования, ОО |  |
| 1.4. | Направление в ГБОУ ДОВ ЦМКО предложений по персональному составу председателей, заместителей председателей и членов предметных и конфликтной комиссий Нижегородской области | октябрь-ноябрь 2017 года | управление образования |  |
| 1.5. | Направление в ГБОУ ДОВ ЦМКО перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2018 году | январь 2018 года | управление образования |  |
| 1.6. | Направление в ГБОУ ДОВ ЦМКО списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - членов ГЭК; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; - уполномоченных членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - членов территориальных подкомиссий. | январь 2018 года февраль 2018 года май 2018 года | управление образования, ОО |  |
| 1.7. | Формирование и ведение региональной информационной системы ГИА-9 в 2018 году. Сбор, проверка муниципальных баз данных, содержащих: а) сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее – обучающиеся): фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в котором освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования; форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9 отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; отнесение обучающихся к категории лиц, обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; отнесение обучающихся к категории лиц, выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов РФ и литературе народов России на родном языке из числа языков народов РФ для прохождения ГИА-9; наличие допуска у обучающегося к ГИА-9; место сдачи ГИА-9 б) результаты обработки экзаменационных работ обучающихся; в) сведения о результатах ГИА-9 в) сведения об апелляциях обучающихся: фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание апелляции; номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения апелляции; г) сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники); д) место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9; е) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей; ж) информация о нарушениях, выявленных общественным наблюдателем при проведении ГИА-9; з) сведения и местах проведения ГИА-9; и) распределение обучающихся и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА-9 | до 20 января 2018 года до 5 марта 2018 года; в течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся; до 5 марта 2018 года; до 5 марта 2018 года; в течение двух дней со дня принятия образовательной организацией соответствующего решения; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету; в течение десяти дней после соответствующего экзамена; в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9; в течение суток со дня подачи апелляции; в течение 2 дней со дня рассмотрения апелляции; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету; не ранее чем за неделю и не позднее чем за 3 дня до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету; не позднее, чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету; в течение недели со дня проведения экзамена; не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету; в течение суток после проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДОВ ЦМКО, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО |  |
| 1.8. | Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами | в течение 2-х дней после объявления результатов | территориальные конфликтные подкомиссии (далее – ТКПК), конфликтные комиссии |  |
| 1.9. | Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов | июнь-июль 2018 года | ГБОУ ДОВ ЦМКО, управление образования |  |
| 1.10. | Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки | сентябрь 2018 года | министерство образования Нижегородской области, управление образования |  |
| 2. | ГИА-11 |
| 2.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-11 в форме ЕГЭ по обязательным учебным предметам в дополнительный сентябрьский период 2017 года: |
| 2.1.1. | определение мест регистрации участников ЕГЭ | август 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО | Анализ организации и проведения ГИА-11 в дополнительные сентябрьские сроки и итоги экзаменационной кампании 2017 года в целом. |
| 2.1.2. | оптимизация сети ППЭ | август 2017 года |  |  |
| 2.1.3. | прием заявлений участников на сдачу ЕГЭ | с 07 августа по 21 августа 2017 года |  |  |
| 2.1.4. | проведение экзаменов в соответствии с единым расписанием экзаменов | с 05 сентября по 16 сентября 2017 года |  |  |
| 2.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11: |
| 2.2.1. | обучающихся 11(12) классов ОО | до 1 декабря 2017 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ) | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году. |
| 2.2.2. | обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) |  |  |  |
| 2.2.3. | выпускников прошлых лет |  |  |  |
| 2.2.4. | лиц, не прошедших ГИА-11 в 2017 году |  |  |  |
| 2.2.5. | обучающихся в УИН |  |  |  |
| 2.2.6. | лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов |  |  |  |
| 2.2.7. | лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства |  |  |  |
| 2.3. | Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11: |
| 2.3.1. | база данных ОО | октябрь-ноябрь 2017 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ) | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году. |
| 2.3.2. | база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому |  |  |  |
| 2.3.3. | база данных аудиторного фонда ППЭ |  |  |  |
| 2.4. | Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11: |
| 2.4.1. | база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в ОМС | сентябрь-октябрь 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году. |
| 2.4.2. | база данных операторов муниципальной части РИС |  |  |  |
| 2.4.3. | база данных членов ГЭК | октябрь-ноябрь 2017 года |  |  |
| 2.4.4. | база данных руководителей ППЭ |  |  |  |
| 2.4.5. | база данных организаторов ППЭ | декабрь 2017 года – февраль 2018 года в соответствии с периодом проведения ГИА-11 |  |  |
| 2.4.6. | база данных технических специалистов ППЭ |  |  |  |
| 2.4.7. | база данных членов ПК (экспертов) |  |  |  |
| 2.4.8. | база данных членов КК |  |  |  |
| 2.5. | Обновление электронных подписей (далее – ЭП) членов ГЭК для организации: * ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный), *печати КИМ в ППЭ, в том числе: |
| 2.5.1. | формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача ЭП | ноябрь 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО | Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный) и печати КИМ в ППЭ в 2018 году. |
| 2.5.2. | приобретение новых токенов и запись на них ЭП | декабрь 2017 года по мере необходимости |  |  |
| 2.5.3. | перезапись ЭП на имеющихся токенах (в случае замены члена ГЭК - увольнение, декретный отпуск сотрудника и т.п.) | февраль 2018 года |  |  |
| 2.6. | Техническое дооснащение (при необходимости): |
| 2.6.1. | ППЭ | октябрь 2017 года - апрель 2018 года за месяц до начала соответствующего периода проведения ГИА-11 | управление образования, ОО | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. |
| 2.7. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 |
| 2.7.1. | Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО | октябрь 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управления образования, ОО | Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2018 году |
| 2.7.2. | Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)) | ноябрь 2017 года |  |  |
| 2.7.3. | Внесение изменений в базу данных участников ИС(И) | январь, апрель, май 2018 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки |  |  |
| 2.7.4. | Проведение ИС(И): - основной срок -дополнительные сроки | декабрь 2017 года февраль 2018 года май 2018 года |  |  |
| 2.7.5. | Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И) | январь, март, июнь 2018 года |  |  |
| 2.8. | Планирование работы РЦОИ и его взаимодействия с ОМС |
| 2.8.1. | Распределение членов ГЭК по ППЭ в РИС | за три дня до соответствующего экзамена | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования | Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2018 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС. |
| 2.8.2. | Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период | до 1 февраля 2018 года до 20 августа 2018 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО |  |
| 2.8.3. | Сбор информации по количеству участников ГВЭ по ППЭ/распределение участников ГВЭ по ППЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период | до 1 февраля 2018 года до 20 августа 2018 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования |  |
| 2.8.4. | Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов | не позднее, чем за 2 дня до экзамена | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования |  |
| 2.8.5. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС / ФИС | весь период экзаменационной кампании 2018 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО |  |
| 2.8.6. | Утверждение протоколов ФЦТ о результатах ЕГЭ по каждому учебному предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ: – выпускников текущего года – в ОО – выпускников прошлых лет - в ОМС | согласно срокам получения результатов из ФЦТ | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО |  |
| 2.8.7. | Прием и рассмотрение апелляций: - по процедуре проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ и ГВЭ-11 - о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ | в течение 2-х рабочих дней с момента подачи в течение 4-х рабочих дней с момента подачи | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО |  |
| 2.8.8. | Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам прошлых лет уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период | до 15 марта 2018 года до 12 мая 2018 года до 22 августа 2018 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО |  |
| 2.9. | Обеспечение межведомственного взаимодействия |
| 2.9.1. | Реализация мероприятий, предусмотренных распоряжением администрации Уренского муниципального района "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Уренского муниципального района в 2018 году" | весь период экзаменационной кампании 2018 года | управление образования | Результаты самодиагностики уровня организации ГИА в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ |
| 2.9.2. | Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА с организациями и ведомствами: - ГБУЗ НО «Уренская центральная больница» - МО МВД России «Уренский» - сектор МП, ГО и ЧС администрации Уренского муниципального района - отдел ЖКХ администрации Уренского муниципального района - МЦТЭТ (г.Урень) - ОАО "Калуга – Астрал" - газета «Уренские вести» - телестудия «Китежинфо» - радиопрограмма «10 минут с Уренским районом» | за две недели до проведения соответствующего периода ГИА | управление образования |  |
| 2.9.3. | Взаимодействие с УСС по Нижегородской области по вопросу хранения, комплектования экзаменационных материалов и доставки экзаменационных материалов в ППЭ | ноябрь 2017 года – сентябрь 2018 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования |  |
| 2.9.4. | Организация взаимодействия с ЗАО «Калуга Астрал» по вопросам информационной безопасности и обеспечения ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО |  |
| 2.9.5. | Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с территориальными отделами МВД России по Нижегородской области) | за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2018 года | управление образования, ОО |  |
| 2.10. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, местах работы предметных комиссий и конфликтной комиссии |
| 2.10.1. | Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2018 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | министерство образования Нижегородской области, ГОБУ ДПО НИРО, ГБОУ ДОД ЦЭВДНО, управление образования, пункт проведения экзамена (далее-ППЭ) | Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2018 году. |
| 2.10.2. | Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с МО МВД России «Уренский») | за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2018 года | управление образование, МО МВД России «Уренский» |  |
| 2.10.3. | Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ, РЦОИ, мест работы ПК и КК | по графику Рособрнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ | министерство образования Нижегородской области, ГОБУ ДПО НИРО, ГБОУ ДОД ЦЭВДНО, управление образования, ППЭ |  |
| 2.10.4. | Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ-11, - ППЭ для обучающихся УИС, - ППЭ на дому, - резервных ППЭ. | за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11 | министерство образования Нижегородской области, ГОБУ ДПО НИРО, ГБОУ ДОД ЦЭВДНО, управление образования, ППЭ |  |
| 2.10.5. | Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством: - мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру; - наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и оффлайн видеонаблюдением. | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | министерство образования Нижегородской области, ГОБУ ДПО НИРО, ГБОУ ДОД ЦЭВДНО, управление образования, ППЭ |  |
| 2.11. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья |
| 2.11.1. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов. | сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2018 года | управление образования, ППЭ, ОО | Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2018 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав). |
| 2.12. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей |
| 2.12.1. | Направление информационно-инструктивных писем "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории Нижегородской области" с целью привлечения: - родительской общественности – в ОМС; - студентов и представителей молодежных движений - организации высшего образования; - представителей политических партий и общественных организаций – в региональные отделения данных организаций. | ноябрь – декабрь 2017 года | министерство образования Нижегородской области, управление образования | Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2018 года. Увеличение количества общественных наблюдателей на 1 аудиторию по сравнению с 2018 годом. |
| 2.12.2. | Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА | январь-апрель 2018 года | министерство образования Нижегородской области, управление образования |  |
| 2.13. | Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11 |
| 2.13.1. | Участие в совещании с руководителями ОМС и ответственными за ГИА по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2017 года и задачах по подготовке ГИА в 2018 году - о готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2018 года | октябрь 2017 года март 2018 года | министерство образования Нижегородской области, управление образования | Анализ организации и проведения ГИА-11, в том числе результаты ЕГЭ, в 2017 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-11. |
| 2.13.2. | Участие в рабочих совещаниях (консультациях) с ОМС, на территории которых по данным мониторинговых исследований низкий уровень подготовки обучающихся к ГИА-11 | январь-февраль (по графику) | министерство образования Нижегородской области, управление образования |  |
| 2.13.3. | Участие в мероприятиях в рамках Всероссийской акции "100 баллов для Победы" | март-апрель 2018 года | министерство образования Нижегородской области, управление образования |  |
| 2.13.4. | Мониторинг подачи заявлений участниками ЕГЭ с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма" | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | министерство образования Нижегородской области, управление образования |  |
| 2.13.5. | Проведение ГИА-11, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; - организация работы предметных комиссий; - организация работы конфликтной комиссии. | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ГБОУ ДОД ЦЭВДНО, управление образования, ОО |  |
| 2.13.6. | Мониторинг ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ППЭ |  |
| 2.14. | Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА |
| 2.14.1. | Обеспечение взаимодействия РЦОИ и муниципальных операторов РИС посредством обмена информации в закрытой системе VipNet | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2.14.2. | Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работы с данными устройствами. | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 | министерство образования Нижегородской области, управление образования |  |
| 2.14.3. | Проработка вопросов обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи | ноябрь - декабрь 2017 года | министерство образования Нижегородской области, управление образования |  |
| VII.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА -2017 на официальном сайте министерства образования Нижегородской области |
| 1.1. | Размещение информации на официальных сайтах управления образования и ОО по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | управление образования, ОО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2. | Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА |
| 2.1. | Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11 - по вопросам нарушений законодательства в сфере образования в рамках проведения ГИА - по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ | в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области "Об организации информационного обеспечения ГИА" | управление образования, ОО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2.2. | "Горячие Интернет-линии" по вопросам ГИА | в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области "Об организации информационного обеспечения ГИА" | управление образования, ОО |  |
| 2.3. | Направление информационно-инструктивного письма в ОО об организации работы "горячих линий" по вопросам ГИА | ноябрь 2017 года | управление образования |  |
| 3. | Обеспечение взаимодействия с региональными и местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности: |
| 3.1. | по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2018 году | в течение двух недель до начала мероприятия | министерство образования Нижегородской области, управление образования, ОО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 3.2. | о результатах проведения ГИА, в том числе: - предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА, - предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА - окончательные итоги проведения ГИА | в течение трех рабочих дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение года в течение пяти рабочих дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИА октябрь 2017 года | министерство образования Нижегородской области, управления образования |  |
| 4. | Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через: |
| 4.1. | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2018 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 4.2. | Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА |  |  |  |
| 4.3. | Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка) |  |  |  |
| 4.4. | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний |  |  |  |
| 5. | Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 5.1. | Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| VIII.Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 1. | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках: |
| 1.1. | плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | министерство образования Нижегородской области, управление образования | Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2018 года |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА: |
| 2.1. | в рамках плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции; | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | управление образования | Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2018 года |
| 2.2. | в рамках плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части: *обеспечения ознакомления обучающихся с результатами ГИА по всем учебным предметам; * направления сотрудников для работы в качестве членов ГЭК, руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий, технических специалистов и ассистентов. | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года |  |  |

_________________________________